- Видове дейности; 1-ви етап – 12 месеца: - Създаване и развитие на уебсайт на проекта. PR-стратегия. - Осъществяване на тематично библиографско проучване, свързано с: авторскоправните политики в библиотечните и културните институции; залегналите в момента авторскоправни законодателни норми, които имат отношение към предоставяните от тези институции услуги; както и с предложенията относно изключения и ограничения на авторските права за библиотеките, учебните заведения, музеите и архивните учреждения. - Изследване на модели и добри практики за приложение на авторскоправни политики в библиотеки, музеи и архиви в Европа, вкл. и на репозиториуми за отворен достъп до образователно, научно и културно съдържание. Европеана – права на достъп до дигиталното съдържание, обобщение и анализи на постижения и проблеми. Създаване на научни доклади и публикации. - Проследяване на българската периодика в Directory for Open Access Journals (DOAJ) и извършване на ретроспективен анализ на списанията с отворен достъп в директорията от всички области на знанието. Издаване на брошура. - Създаване в сайта на проекта на списък с полезни връзки към репозиториуми на отворен достъп на университети и научни институти от областта на библиотечните и информационните науки и науките за културното наследство, както и на юридическите науки. Издаване на печатна и електронна листовка. - Осъществяване на работни посещения и Case Study в европейски културни и образователни институции. Анализи и консултации относно изготвянето на анкетна карта - инструментариум за провеждане на Анкетно проучване относно авторскоправната компетентност на специалистите в библиотечните и културните институции в България и в чужбина. - Разработване на Анкетна карта на български и английски език и провеждане на Анкетно проучване относно авторскоправната компетентност на специалистите в библиотечните и културните институции в България, базирано на онлайн платформа; - Провеждане на анкетно проучване относно авторскоправната компетентност на специалистите в библиотечните и културните институции в чужбина, базирано на онлайн платформа. Включване на студенти и докторанти в работна група по обработката на данните от проучването относно авторскоправната компетентност на специалистите в библиотечните и културните институции, проведено в България и чужбина. - Издаване на научни продукти на базата на научните изследвания, проведени по дейности 2–8. Научни продукти: 1 монография, 1 учебно пособие, брошура, листовка, публикации и доклади у нас и в чужбина. - Представяне на резултатите от научноприложните изследвания, тематичното библиографско проучване и на проведените анкетни изследвания в България и чужбина под формата на научни доклади в научни конференции в страната и в чужбина.

2-ри етап – 12 месеца: 1. Развитие на уебсайта на проекта. PR-стратегия. 2. Превод и издаване на български език на материали и издания на СОИС, ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, мрежата eIFL.net и на други международни организации по въпросите на авторското право и на ролята на библиотечните и културни институции за предоставянето на достъп до информация и до културното наследство в дигиталната ера. Публикуване на преводните материали в сайта на проекта. 3. Докторантско-студентска работилница. В рамките на учебния процес на дисциплини от бакалавърски и магистърски програми с участието на студенти и докторанти - изработване на модели за приложение на авторскоправни политики за: публични и университетски библиотеки, архивни институции и музеи; както и по отношение на политики за достъп до информацията за хората с увреждания, особено незрящите. 4. Създаване на база от данни, достъпна чрез уебсайта на проекта с добри практики и с модели на авторскоправни институционални политики. 5. Разработване на ново и актуализиране на учебно съдържание в бакалавърски и магистърски програми в УНИБИТ. 6. Осъществяване на виртуален уъркшоп на тема «Ролята на универитетските библиотеки в развитието на мобилна образователна среда и услуги» в условията на виртуална класна стая с проф. д-р Пламен Милтенов, преподаватели, докторанти и студенти от St. Cloud State University, САЩ и научният екип на проекта, докторанти и студенти от УНИБИТ. 7. Осъществяване на едноседмичен престой на чуждестранни учени - проф. д-р Александра Хорват и на проф. д-р Серап Курбаноглу за провеждане на майсторски клас „Информационна и авторскоправна грамотност за преодоляване на дигиталното разделение” («Information and Copyright Literacy & digital divide”). Интензивно обучение с участието на студенти - бакалаври, магистри и докторанти от всички специалности в УНИБИТ. Провеждане на публична лекция с участието на гост-лекторите пред аудитория от студенти, преподаватели, специалисти от библиотечния и културен сектор. 8. Провеждане на практико-приложен семинар с участието на мениджъри на библиотечни и културни институции на тема «Аспекти на дейност на библиотеките и културните институции, свързани със съблюдаването на законодателството за авторско право и сродните му права». Релация теория-практика. Довеждане на постиженията на проекта до практиката, популяризиране на създадените модели, сайт, база данни, издания и други ресурси. 9. Изготвяне на Предложения за промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) от 1993 г. относно необходими промени, целящи поставянето на управлението на авторските права в съответствие с цифровите технологии и с разширяващото се използване на Интернет за образователни, научни и културни цели. 10. Конференция с международно участие „Културни институции и авторскоправни политики”. Докторантска и студентска сесия. 11. Участие в научни конференции в страната и в чужбина с научни доклади и съобщения. Роля на участниците и участващите организации в изпълнението на проекта.